## Check List MES
N° | Thème | Libellé | Etat | Commentaires / actions | Resp | Acteur | Délai | Replanif | Criticité | Etat sur les statuts (64 statuts)
[10 empty] | Sans statut | EC | OK | KO | Post Basc | NA | Total
[10 empty] | 7 | 12 | 15 | 9 | 6 | 15 | 64
[10 empty] | 10.94% | 18.75% | 23.44% | 14.06% | 9.375% | 23.44% | 100%
1 | Communication | La communication pré-mise en service est-elle prête ou faite ? | EC
1 | Communication | La communication post-mise en service du projet est-elle prête ? | KO
2 | Organisation | Les ateliers sont-ils terminés ? Sinon, précisez le reste à faire. | OK
2 | Organisation | L'organisation, définie dans les ateliers, est-elle en place ? | NA
2 | Organisation | Les rôles et les groupes sont-ils affectés (progiciel, accès externe...)? | OK
2 | Organisation | Les procédures (nouvelles ou modifiées) sont-elles rédigées et diffusées ? | NA
2 | Organisation | Les instructions (nouvelles ou modifiées) sont-elles rédigées et diffusées ? | NA
3 | Formation | L'environnement de formation est-il prêt et sécurisé (y compris initialisation des données pour les exercices) ? | EC
3 | Formation | Le dispositif de déploiement de la formation est-il prêt (salles, matériels, formateurs, convocations ……) ? | OK
3 | Formation | Les supports de cours et documents associés sont-ils approuvés ? | KO
3 | Formation | L'aide en ligne et/ou le Guide Outils sont ils approuvés ? | EC
3 | Formation | Les formations sont-elles réalisées (% d'avancement, taux de présence) ? Quel est le reste à faire ? | Post Basc
3 | Formation | Les résultats d'évaluation du dispositif sont-ils bons (araignée...) ? | Post Basc
3 | Formation | Les résultats d'évaluation des connaissances sont-ils bons (quizz) ? | Post Basc
3 | Formation | Le garant pérenne de l'offre de formation est-il nommé ? Le transfert de compétence est il engagé ? | OK
4 | Données | Les données utilisateurs sont-elles fiabilisées ? | NA
4 | Données | Les répétitions de migration sont-elles réalisées et analysées ? | OK
4 | Données | Le contrôle des données, suivant le plan de contrôle des données, est-il réalisé (indicateur au vert) ? | Post Basc
4 | Données | Les fichiers de chargement des données utilisateurs sont-ils définis et disponibles ? | OK
4 | Données | Les données sont-elles initialisées dans l'opérationnel ? | Post Basc
4 | Données | La protection industrielle et la sécurité sont elles d'accord ? (stockage externe, accés externes…) | OK
5 | Relation avec le monde extérieur | La communication externe (clients, fournisseurs, partenaires…) est-elle réalisée ? | Post Basc
5 | Relation avec le monde extérieur | Avons nous le récépissé de la CNIL ? | NA
5 | Relation avec le monde extérieur | La communication vers les instances représentatives est elle faite ? | NA
6 | Assistance post-mise en production et maintenance opérationnelle | Les supports de proximité sont-ils désignés et formés ? | OK
6 | Assistance post-mise en production et maintenance opérationnelle | L'ISIM et l'Integrateur d'Exploitation sont ils identifiés ? | OK
6 | Assistance post-mise en production et maintenance opérationnelle | Le garant de système est-il nommé? | OK
6 | Assistance post-mise en production et maintenance opérationnelle | La présentation au responsable de la gestion des incidents (arbre résolution des incidents inclus) est-elle réalisée? | OK
6 | Assistance post-mise en production et maintenance opérationnelle | La cellule de diagnostic est-elle identifiée ? | EC
6 | Assistance post-mise en production et maintenance opérationnelle | La procédure de fonctionnement de la cellule de diagnostic est-elle formalisée ? | EC
6 | Assistance post-mise en production et maintenance opérationnelle | L'instance de pilotage post mise en service est-elle définie? | KO
6 | Assistance post-mise en production et maintenance opérationnelle | Le transfert de compétences de l'équipe projet vers le MCO est-il engagé ? | KO
6 | Assistance post-mise en production et maintenance opérationnelle | ProjeQtor est-il à jour ? CMDB OK | OK
7 | Infrastructure et matériel informatiques | Le réseau est-il opérationnel ? | OK
7 | Infrastructure et matériel informatiques | Les environnements OP sont-ils opérationnels (serveurs, annuaires…) ? | EC
7 | Infrastructure et matériel informatiques | Le rapport de vulnérabilité relatif aux environnements OP émis par le RSSI est-il OK? | EC
7 | Infrastructure et matériel informatiques | Les postes clients sont-ils opérationnels (au standard ou validé ? | OK
7 | Infrastructure et matériel informatiques | Les imprimantes sont-elles en place ? | NA
8 | Qualification | Les tests fonctionnels sont-ils réalisés et OK ? | EC
8 | Qualification | Les tests techniques (de performance) sont-ils réalisés et OK ? | EC
8 | Qualification | Les tests des outils d'épuration et d'archivage sont-ils en réalisés et OK ? | NA
8 | Qualification | Les aspects sécurité ont-ils été pris en compte, conformément aux règles en vigueur ? | EC
8 | Qualification | La fiche de qualification est elle approuvée ? | KO
9 | Mise en Production | Les répétitions de bascule (bascules à blanc) sont-elles réalisées et OK ? | NA
9 | Mise en Production | Les ressources de mise en production sont elles verrouillées ? | OK
9 | Mise en Production | L'inspection du travail est-elle prévenue ? | NA
9 | Mise en Production | Le plan de retour en arrière est-il identifié et validé ? | NA
9 | Mise en Production | Le scénario de mise en production est il défini et approuvé (plan de bascule) ? | NA
9 | Mise en Production | L'accord formel du RSSI est donné dans le cas de système applicatif de criticité C1 ou traitant de données de niveau 1. | NA
9 | Mise en Production | Le changement est-il renseigné dans le tableau de suivi des MEP ? | KO
9 | Mise en Production | La réunion de validation technique de la MEP est-elle tenue ? | KO
| Mise en Production | Les procédures d'Arrêt/Relance ont-elles été re-testées ?
| Mise en Production | Les ouvertures de flux ont-elles été réalisées et testées ?
9 | Mise en Production | L'application a-t-elle été mise sous surveillance (supervision) ? | KO
9 | Mise en Production | L'application a-t'elle été intégrée au PRA (application critique)
9 | Mise en Production | L'application a-t-elle été intégrée au plan de sauvegarde ?
10 | Exploitation | L'industrialisation est-elle validée par l'AP ? | KO
10 | Exploitation | Le package d'installation de l'application sur les postes clients est-il validé | NA
10 | Exploitation | La procédure de chargement de l'application sur les postes clients est-elle validée ? | NA
10 | Exploitation | La fiche de rattachement applicatif est-elle signée ? | EC
10 | Exploitation | Le dossier d'architecture est-il à jour et approuvé ?
10 | Exploitation | L'urbaniste a-t'il mis à jour les documents de cartographie applicative ?
10 | Exploitation | Le dossier d'installation est-il à jour et approuvé ?
10 | Exploitation | Le dossier d'exploitation est il à jour et approuvé (y compris fiches d'industrialisation) ? | EC

## Liste
Etat | Trigramme | Nom | email
EC | AAB
KO | AFI
OK | AGO
NA | CAR
CDE
CMU
DRE
DVA
EBO
EDA
EDE
EMA
FMO
FRA
GDU
GJE
JAM
JLA
JLP
JMA
JRO
LPE
MAB
MAT
MCR
MDE
MDI
MHE
MKA
MLE
MSI
NBI
NDE
NEL
NRI
PCH
RBE
SBAc
SBAh
SER
SLE
SMO
SSA
TLO
VRE